## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара" | [15 empty] | по ОКПО
(организация)
БЕ
(структурное подразделение)
[12 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Главный врач
(должность)
Гейдешман Е.С.
[12 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления
[9 empty] | 374/07 |  |  | 13.07.2022
Основное средство (здание, оборудование) | [10 empty] | Внутридворовые площадки, проезды, тротуары
Инвентарный номер | [7 empty] | 7240720
Местонахождение объекта | [7 empty] | г.Самара, ул. Ново-Садовая 222Б
Комиссия в составе: | [5 empty] | Горбунов В.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Асфальтобетонного покрытия внутридворовых площадок, проездов и тротуаров. Нарушение сплошности покрытия.
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1970
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. Внутридворовые площадки, | [14 empty] | проезды, тротуары протяжённость 1395,0 м
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Нарушение сплошности покрытия.
Трещины поперечные, продольные, косые и пересекающиеся.
Выбоины, ямы, проломы.
Износ поверхности покрытия.
Наличие на поверхности покрытия воды или других жидкостей.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Произвести ремонт дорожного полотна и устройство тротуарной дорожки.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [7 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [7 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1. Проезжая часть.
1 |  |  |  |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | [8 empty] | 100 м шва |  | 3.4
2 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | [8 empty] | 100 м3 конструкций |  | 0.12
3 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного | [8 empty] | 1 т груза |  | 13.1956
4 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 25 км (I класс груза) | [8 empty] | 1 т груза |  | 13.1956
5 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 20-40 мм) | [8 empty] | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0766
5.1 |  |  |  |  | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | [7 empty] | 0.0766*100 | м3 |  | 7.66
6 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов (битумом) | [8 empty] | 1 т |  | 0.2015
6.1 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | [7 empty] | (-1)*0.2015*1.03 | т |  | -0.2075
6.2 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные марки БДУ-100/130, улучшенные | [7 empty] | 0.2015*1.03 | т |  | 0.2075
7 |  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | [8 empty] | 1000 м2 покрытия |  | 0.2399
8 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (Добавл.до толщ.5см) | [8 empty] | 1000 м2 покрытия |  | 0.2399
9 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (прим. - установка бетонного борта на проектную отметку) | [8 empty] | 100 м бортового камня |  | 0.04
9.1 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | [7 empty] | 0.04*100 | шт. |  | 4
10 |  |  |  |  | Разборка бортовых камней на щебеночном основании (при. - демонтаж бетонного борта) | [8 empty] | 100 м |  | 0.04
Раздел 2. Устройство тротуара из а/б покрытия
11 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | [8 empty] | 100 м3 грунта |  | 0.1688
12 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | [7 empty] | 57.5*0.1/100 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0575
12.1 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний | [7 empty] | 0.0575*100 | м3 |  | 5.75
13 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 20-40 мм) | [7 empty] | 57.5*0.15/100 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0863
13.1 |  |  |  |  | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | [7 empty] | 0.0863*100 | м3 |  | 8.63
14 |  |  |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.575
15 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (добавл. до толщ. 4 см) | [8 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.575
16 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (прим. - установка тротуарного борта) | [8 empty] | 100 м бортового камня |  | 0.46
16.1 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | [7 empty] | 0.46*100 | шт. |  | 46
17 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегноя) | [8 empty] | 1 т груза |  | 25.32
18 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 25 км (I класс груза) | [8 empty] | 1 т груза |  | 25.32
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [7 empty] | (расшифровка подписи)